## イベント更新画面
単体テスト | システム名 | イベント更新
| 作成者 | 工藤
| 環境 | Windows
| 作成日 | 2025-12-24
イベント更新画面
項目番号 | 大項目 | 列3 | 確認内容 | 操作手順 | 期待値 | 実施日 | 実施結果 | 備考
1 | 正常系 |  | 「イベント更新」の表示 | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「更新」を押す | 「イベント更新」の表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント更新画面に遷移
2 | 正常系 |  | 該当イベント情報の「タイトル」の表示 | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「更新」を押す | 該当イベント情報の「タイトル」の表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント更新画面に遷移
3 | 正常系 |  | 該当イベント情報の「開始日」の表示 | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「更新」を押す | 該当イベント情報の「開始日」の表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント更新画面に遷移
4 | 正常系 |  | 該当イベント情報の「終了日」の表示 | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「更新」を押す | 該当イベント情報の「終了日」の表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント更新画面に遷移
5 | 正常系 |  | 該当イベント情報の「内容」の表示 | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「更新」を押す | 該当イベント情報の「内容」の表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント更新画面に遷移
6 | 正常系 |  | 該当イベント情報の「写真」の表示 | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「更新」を押す | 該当イベント情報の「写真」の表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント更新画面に遷移
7 | 正常系 |  | 「更新」ボタンの表示 | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「更新」を押す | 「更新」ボタンの表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント更新画面に遷移
8 | 正常系 |  | 「タイトル」が最大入力文字数は30文字か確認 | 1.「タイトル」に30文字以上入力する | 30文字に制御される | 2025-12-25 | 〇
9 | 正常系 |  | 「内容」が最大入力文字数は500文字か確認 | 1.「内容」に500文字以上入力する | 500文字に制御される | 2025-12-25 | 〇
10 | 正常系 |  | 開始日がカレンダーから選択可能か確認 | 1.カレンダーから日付を選択する | 選択が可能 | 2025-12-25 | 〇
11 | 正常系 |  | 終了日がカレンダーから選択可能か確認 | 1.カレンダーから日付を選択する | 選択が可能 | 2025-12-25 | 〇
12 | 正常系 |  | 写真が最大選択数は5枚か確認 | 1.写真を５枚以上選択する | 5枚選択可能 | 2025-12-25 | 〇
13 | 正常系 |  | 「タイトル」はひらがな、漢字、カタカナ、半角数字、記号、全角スペース、空白のみ入力可 | 1.ひらがな、漢字、カタカナ、半角数字、記号、 | 入力された値が表示 | 2025-12-25 | 〇
全角スペース、空白のみ入力する
14 | 正常系 |  | 「内容」はテキストの入力可か | 1.テキスト入力 | 入力された値が表示 | 2025-12-25 | 〇
15 | 正常系 |  | 「写真」は写真や画像ファイルしか選択できないよう制限されているか | 1.写真や画像を選択 | 写真や画像のみ選択可能 | 2025-12-25 | 〇
16 | 正常系 |  | 「写真」は複数枚選択することができるか | 1.「写真」を複数枚選択する | 複数枚選択可能 | 2025-12-25 | 〇
17 | 正常系 |  | 「タイトル」が入力必須項目か確認 | 1.「タイトル」を未入力にする | 「このフィールドに入力してください」と表示 | 2025-12-25 | 〇
2.「確認する」ボタンを押す
18 | 正常系 |  | 「開始日」が入力必須項目か確認 | 1.「開始日」を未入力にする | 「このフィールドに入力してください」と表示 | 2025-12-25 | 〇
2.「確認する」ボタンを押す
19 | 正常系 |  | 「内容」が入力必須項目か確認 | 1.「内容」を未入力にする | 「このフィールドに入力してください」と表示 | 2025-12-25 | 〇
2.「確認する」ボタンを押す
20 | 正常系 |  | 「終了日」が入力任意項目か確認 | 1.「終了日」を未入力にする | 空欄でも可 | 2025-12-25 | 〇
2.「確認する」ボタンを押す
21 | 正常系 |  | 「写真」が選択任意項目か確認 | 1.「写真」を未選択にする | 空欄でも可 | 2025-12-25 | 〇
2.「確認する」ボタンを押す
22 | 異常系 |  | $_SESSION['user']が存在しない場合、login.phpへリダイレクトされるか | 1.ログインしない状態で、event-update.phpをURL | login.phpにリダイレクト | 2025-12-25 | 〇
直打ちする
23 | 正常系 |  | イベント更新画面のURL/event-update.phpが表示されているか | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「更新」を押す | event-update.php | 2025-12-25 | 〇
2.イベント更新画面に遷移

## アカウント更新確認画面 (hidden)
単体テスト | システム名 | アカウント更新
| 作成者 | 工藤
| 環境 | Windows
| 作成日 | 2025-06-18
アカウント更新確認画面
項目番号 | 大項目 | 列3 | 確認内容 | 操作手順 | 期待値 | 実施日 | 実施結果 | 備考
1 | 正常系 |  | 「アカウント更新確認画面」の表示 | 1.アカウント一覧画面の「更新」ボタンを押す | 「アカウント削除画面」の表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント更新画面で値を入れ「確認する」を押す。
3.アカウント更新確認画面に遷移
2 | 正常系 |  | アカウント更新画面の「名前（姓）」の入力値がテキスト表示されているか | 1.アカウント一覧画面の「更新」ボタンを押す | 該当アカウントの「名前（姓）」の表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント更新画面で値を入れ「確認する」を押す。
3.アカウント更新確認画面に遷移
3 | 正常系 |  | アカウント更新画面の「名前（名）」の入力値がテキスト表示されているか | 1.アカウント一覧画面の「更新」ボタンを押す | 該当アカウントの「名前（名）」の表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント更新画面で値を入れ「確認する」を押す。
3.アカウント更新確認画面に遷移
4 | 正常系 |  | アカウント更新画面の「カナ（姓）」の入力値がテキスト表示されているか | 1.アカウント一覧画面の「更新」ボタンを押す | 該当アカウントの「カナ（姓）」の表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント更新画面で値を入れ「確認する」を押す。
3.アカウント更新確認画面に遷移
5 | 正常系 |  | アカウント更新画面の「カナ（名）」の入力値がテキスト表示されているか | 1.アカウント一覧画面の「更新」ボタンを押す | 該当アカウントの「カナ（名）」の表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント更新画面で値を入れ「確認する」を押す。
3.アカウント更新確認画面に遷移
6 | 正常系 |  | アカウント更新画面の「メールアドレス」の入力値がテキスト表示されているか | 1.アカウント一覧画面の「更新」ボタンを押す | 該当アカウントの「メールアドレス」の表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント更新画面で値を入れ「確認する」を押す。
3.アカウント更新確認画面に遷移
7 | 正常系 |  | パスワードが更新された場合、アカウント更新画面の「パスワード」の入力値が●で表示されているか | 1.アカウント一覧画面の「更新」ボタンを押す | 該当アカウントの「パスワード」を●で表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント更新画面のパスワードを入れ「確認する」を押す。
3.アカウント更新確認画面に遷移
8 | 正常系 |  | パスワードが更新されなかった場合、「パスワードは更新されませんでした。」の表示がされているか。 | 1.アカウント一覧画面の「更新」ボタンを押す | 「パスワードは更新されませんでした。」の表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント更新画面のパスワードを入れず「確認する」を押す。
3.アカウント更新確認画面に遷移
9 | 正常系 |  | アカウント更新画面の「性別」の入力値がテキスト表示されているか | 1.アカウント一覧画面の「更新」ボタンを押す | 該当アカウントの「性別」の表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント更新画面で値を入れ「確認する」を押す。
3.アカウント更新確認画面に遷移
10 | 正常系 |  | アカウント更新画面の「郵便番号」の入力値がテキスト表示されているか | 1.アカウント一覧画面の「更新」ボタンを押す | 該当アカウントの「郵便番号」の表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント更新画面で値を入れ「確認する」を押す。
3.アカウント更新確認画面に遷移
11 | 正常系 |  | アカウント更新画面の「住所（都道府県）」の入力値がテキスト表示されているか | 1.アカウント一覧画面の「更新」ボタンを押す | 該当アカウントの「住所（都道府県）」の表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント更新画面で値を入れ「確認する」を押す。
3.アカウント更新確認画面に遷移
12 | 正常系 |  | アカウント更新画面の「住所（市区町村）」の入力値がテキスト表示されているか | 1.アカウント一覧画面の「更新」ボタンを押す | 該当アカウントの「住所（市区町村）」の表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント更新画面で値を入れ「確認する」を押す。
3.アカウント更新確認画面に遷移
13 | 正常系 |  | アカウント更新画面の「住所（番地）」の入力値がテキスト表示されているか | 1.アカウント一覧画面の「更新」ボタンを押す | 該当アカウントの「住所（番地）」の表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント更新画面で値を入れ「確認する」を押す。
3.アカウント更新確認画面に遷移
14 | 正常系 |  | アカウント更新画面の「アカウント権限」の入力値がテキスト表示されているか | 1.アカウント一覧画面の「更新」ボタンを押す | 該当アカウントの「アカウント権限」の表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント更新画面で値を入れ「確認する」を押す。
3.アカウント更新確認画面に遷移
15 | 正常系 |  | 「前に戻る」ボタンの表示 | 1.アカウント一覧画面の「更新」ボタンを押す | 「確認する」ボタンの表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント更新画面の「確認する」を押す。
3.アカウント更新確認画面に遷移
16 | 正常系 |  | 「更新する」ボタンの表示 | 1.アカウント一覧画面の「更新」ボタンを押す | 「更新する」ボタンの表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント更新画面の「確認する」を押す。
3.アカウント更新確認画面に遷移
17 | 正常系 |  | アカウント更新確認画面のURL/update_confirm.phpが表示されているか | 1.アカウント一覧画面の「更新」ボタンを押す | update_confirm.phpの表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント更新画面の「確認する」を押す。
3.アカウント更新確認画面に遷移
18 | 異常系 |  | DB更新時にエラーが発生する場合は、画面に「エラーが発生したためアカウント更新できません。」とエラーメッセージを | 1.XAMPPのMySQLを停止の状態にする | 「エラーが発生したためアカウント更新できません。」と赤字で表示 | 2025-06-18 | 〇
|  |  | 赤字で表示する。 | 2.アカウント更新確認画面の「更新する」を押す
3.アカウント更新確認画面に遷移して確認

## イベント更新完了画面
単体テスト | システム名 | イベント更新
| 作成者 | 工藤
| 環境 | Windows
| 作成日 | 2025-11-29
イベント更新完了画面
項目番号 | 大項目 | 列3 | 確認内容 | 操作手順 | 期待値 | 実施日 | 実施結果 | 備考
1 | 正常系 |  | 「タイトルが更新されました。」が表示されているか | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「更新」を押す | 「タイトルが更新されました」 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント更新画面の「タイトル」を変更し、「更新」を押す
3.イベント更新完了画面に遷移
2 | 正常系 |  | 「開始日が更新されました。」が表示されているか | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「更新」を押す | 「開始日が更新されました」 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント更新画面の「開始日」を変更し、「更新」を押す
3.イベント更新完了画面に遷移
3 | 正常系 |  | 「終了日が更新されました。」が表示されているか | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「更新」を押す | 「終了日が更新されました」 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント更新画面の「終了日」を変更し、「更新」を押す
3.イベント更新完了画面に遷移
4 | 正常系 |  | 「内容が更新されました。」が表示されているか | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「更新」を押す | 「内容が更新されました」 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント更新画面の「内容」を変更し、「更新」を押す
3.イベント更新完了画面に遷移
5 | 正常系 |  | 「写真が更新されました。」が表示されているか | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「更新」を押す | 「写真が更新されました」 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント更新画面の「写真」を変更し、「更新」を押す
3.イベント更新完了画面に遷移
6 | 正常系 |  | 変更がなかった場合、「変更はありませんでした。」が表示されているか | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「更新」を押す | 「変更はありませんでした」 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント更新画面の「更新」を押す
3.イベント更新完了画面に遷移
7 | 正常系 |  | 「イベントへ」ボタンが表示されているか | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「更新」を押す | 「イベントへ」ボタンの表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント更新画面の「更新」を押す
3.イベント更新完了画面に遷移
8 | 正常系 |  | DB更新時にエラーが発生する場合は、画面に「エラーが発生したため、イベント更新ができませんでした。」とエラーメッセージを | 1.ホスト名を変更する | 赤字で「エラーが発生したため、イベント更新ができませんでした。」 | 2025-12-25 | 〇
|  |  | 赤字で表示する。 | 2.イベント更新画面の「更新」を押す
3.イベント更新完了画面に遷移
9 | 正常系 |  | イベント更新完了画面のURL/event-update-complete.phpが表示されているか | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「更新」を押す | event-update-complete.php | 2025-12-25 | 〇
2.イベント更新画面の「更新」を押す
3.イベント更新完了画面に遷移
10 | 異常系 |  | $_SESSION['user']が存在しない場合、login.phpへリダイレクトされるか | 1.ログインしない状態で、event-update-complete.phpをURL | login.phpにリダイレクト | 2025-12-25 | 〇
直打ちする

## イベント削除画面
単体テスト | システム名 | イベント削除
| 作成者 | 工藤
| 環境 | Windows
| 作成日 | 2025-12-24
イベント削除画面
項目番号 | 大項目 | 列3 | 確認内容 | 操作手順 | 期待値 | 実施日 | 実施結果 | 備考
1 | 正常系 |  | 「イベントを削除しますか？削除すると復元することはできません。」の表示 | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「削除」を押す | 「イベントを削除しますか？削除すると復元することはできません。」 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント削除画面に遷移
2 | 正常系 |  | 該当イベントの「タイトル」の表示 | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「削除」を押す | 該当イベントの「タイトル」の表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント削除画面に遷移
3 | 正常系 |  | 該当イベントの「開始日時」の表示 | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「削除」を押す | 該当イベントの「開始日時」の表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント削除画面に遷移
4 | 正常系 |  | 該当イベントの「終了日時」（ある場合のみ）の表示 | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「削除」を押す | 該当イベントの「終了日時」（ある場合のみ）の表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント削除画面に遷移
5 | 正常系 |  | 該当イベントの「内容」の表示 | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「削除」を押す | 該当イベントの「内容」の表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント削除画面に遷移
6 | 正常系 |  | 該当イベントの「写真」の表示 | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「削除」を押す | 該当イベントの「写真」の表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント削除画面に遷移
7 | 正常系 |  | 該当イベントの「写真」が登録されていない場合、「画像は登録されていません。」の表示 | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「削除」を押す | 該当イベントの「写真」が登録されていない場合、 | 2025-12-25 | 〇
|  |  |  | 2.イベント削除画面に遷移 | 「画像は登録されていません。」の表示
8 | 正常系 |  | 「削除」ボタンの表示 | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「削除」を押す | 「削除」ボタンの表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント削除画面に遷移
9 | 正常系 |  | 戻るボタンの表示 | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「削除」を押す | 戻るボタンの表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント削除画面に遷移
10 | 正常系 |  | イベント削除画面のURL/event-delete.phpが表示されているか | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「削除」を押す | event-delete.php | 2025-12-25 | 〇
2.イベント削除画面に遷移
11 | 異常系 |  | $_SESSION['user']が存在しない場合、login.phpへリダイレクトされるか | 1.ログインしない状態で、event-delete.phpをURL | login.phpにリダイレクト | 2025-12-25 | 〇
直打ちする
12 | 正常系 |  | DB更新時にエラーが発生する場合は、画面に「エラーが発生したため、イベント削除ができませんでした。」とエラーメッセージを | 1.ホスト名を変更する | 赤字で「エラーが発生したため、イベント削除ができませんでした。」 | 2025-12-25 | 〇
|  |  | 赤字で表示する。 | 2.イベント削除画面の「削除」を押す

## アカウント削除確認画面 (hidden)
単体テスト | システム名 | アカウント削除
| 作成者 | 工藤
| 環境 | Windows
| 作成日 | 2025-06-18
アカウント削除確認画面
項目番号 | 大項目 |  | 確認内容 | 操作手順 | 期待値 | 実施日 | 実施結果 | 備考
1 | 正常系 |  | 「本当に削除してよろしいですか？」の表示 | 1.アカウント一覧の「削除」ボタンを押す | 「本当に削除してよろしいですか？」の表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント削除画面の「確認する」を押す
3.アカウント削除確認画面に遷移
2 | 正常系 |  | 「削除する」ボタンの表示 | 1.アカウント一覧の「削除」を押す。 | 「削除する」ボタンの表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント削除画面の「確認する」を押す。
3.アカウント削除確認画面に遷移
3 | 正常系 |  | 「前に戻る」の表示 | 1.アカウント一覧の「削除」を押す。 | 「前に戻る」の表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント削除画面の「確認する」を押す。
3.アカウント削除確認画面に遷移
4 | 異常系 |  | DB更新時にエラーが発生する場合は、画面に「エラーが発生したためアカウント削除できません。」と赤字で表示する。 | 1.XAMPPのMySQLを停止の状態にする | 「エラーが発生したためアカウント削除できません。」と赤字で表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント削除確認画面の「削除する」を押す
3.アカウント削除確認画面に遷移して確認
5 | 正常系 |  | 「アカウント削除確認画面」の表示 | 1.アカウント一覧の「削除」を押す。 | 「アカウント削除確認画面」の表示 | 2025-06-18 | ×
2.アカウント削除画面の「確認する」を押す。
3.アカウント削除確認画面に遷移
6 | 正常系 |  | アカウント削除確認画面のURL/delete_confirm.phpが表示されているか | 1.アカウント一覧の「削除」を押す。 | delete_confirm.phpの表示 | 2025-06-18 | 〇
2.アカウント削除画面の「確認する」を押す。
3.アカウント削除確認画面に遷移

## イベント削除完了画面
単体テスト | システム名 | イベント削除
| 作成者 | 工藤
| 環境 | Windows
| 作成日 | 2025-12-24
イベント削除完了画面
項目番号 | 大項目 | 列3 | 確認内容 | 操作手順 | 期待値 | 実施日 | 実施結果 | 備考
1 | 正常系 |  | 「イベントの削除が完了しました。」の表示 | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「削除」を押す | イベントが削除されました。 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント削除画面の「削除」を押す
3.イベント削除完了画面に遷移
2 | 正常系 |  | 「イベントへ」ボタンの表示 | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「削除」を押す | イベントへボタンの表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント削除画面の「削除」を押す
3.イベント削除完了画面に遷移
3 | 正常系 |  | イベント削除完了画面のURL/event-delete-complete.phpの表示 | 1.イベント情報画面の「…」ボタンを押し、「削除」を押す | evnt-delete-complete.php | 2025-12-25 | 〇
2.イベント削除画面の「削除」を押す
3.イベント削除完了画面に遷移
4 | 異常系 |  | $_SESSION['user']が存在しない場合、login.phpへリダイレクトされるか | 1.ログインしない状態で、event-delete-complete.phpをURL | login.phpにリダイレクト | 2025-12-25 | 〇
直打ちする