## イベント一覧画面
単体テスト | システム名 | イベント一覧
| 作成者 | 工藤
| 環境 | Windows
| 作成日 | 2025-12-24
イベント一覧画面
項目番号 | 大項目 | 列3 | 確認内容 | 操作手順 | 期待値 | 実施日 | 実施結果 | 備考
1 | 正常系 |  | 「イベント」ボタン押下後にイベント一覧画面に遷移するか確認 | 1.メニューの「イベント」を押す | 「イベント」ボタンを押下後、イベント一覧画面に遷移 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント一覧画面に遷移
2 | 正常系 |  | 「イベント」の表示 | 1.メニューの「イベント」を押す | 「イベント一覧」 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント一覧画面に遷移
3 | 正常系 |  | イベント登録ボタン「＋」の表示 | 1.メニューの「イベント」を押す | 「＋」 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント一覧画面に遷移
4 | 正常系 |  | 「タイトル」の登録情報を表示 | 1.メニューの「イベント」を押す | 登録されている「タイトル」の表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント一覧画面に遷移
5 | 正常系 |  | 「登録日」の登録情報を表示 | 1.メニューの「イベント」を押す | 登録されている「登録日」の表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント一覧画面に遷移
6 | 正常系 |  | イベントが開催期間外及び開催中のイベントは背景が白く表示 | 1.メニューの「イベント」を押す | 背景が白色で表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント一覧画面に遷移
7 | 正常系 |  | イベントが終了したものは背景が灰色で表示 | 1.メニューの「イベント」を押す | 背景が灰色で表示 | 2025-12-25 | 〇
2.イベント一覧画面に遷移
8 | 正常系 |  | 新たに登録されたイベントの情報が降順に並んでいるか。 | 1.メニューの「イベント」を押す | 新たなイベント情報が降順で並ぶ | 2025-12-25 | 〇
2.イベント一覧画面に遷移
9 | 正常系 |  | イベント一覧画面のURL/event.phpの確認 | 1.メニューの「イベント」を押す | event.php | 2025-12-25 | 〇
2.イベント一覧画面に遷移
10 | 正常系 |  | アカウント権限「一般」の場合、イベント登録ボタン「＋」が非表示となっているか | 1.アカウント権限「一般」でログインする | 「＋」が非表示 | 2025-12-25 | 〇
2.メニューの「イベント」を押す
11 | 異常系 |  | $_SESSION['user']が存在しない場合、login.phpへリダイレクトされるか | 1.ログインしない状態で、event.phpをURL | login.phpにリダイレクト | 2025-12-25 | 〇
直打ちする